## PRESUPUESTO
OBRA: TERMINACION PLANTA DE PROCESO DE PESCADOS (2da ETAPA)
PROPIETARIO: CENTRO PYME ADENEU - NEUQUEN
UBICACIÓN: Ruta de Acceso a Dique - Piedra del Águila - Provincia del Neuquén
Fecha: enero -2.018
| PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO |  |  | MES DE COTIZACION : ENERO 2.018
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | Precio Unit. | Precio Total | Incid.
1 | SEGUNDA ETAPA-TERMINACION
1.1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  | 761985 | 3.243%
1.1.1 | Cartel de Obra ( predio y Ruta Nac 237) | Un. | 2 | 44250 | 88500 | 0.3767%
1.1.2 | Replanteo de Obras dentro y Fuera del predio - Demarcac. Traza. Autorizaciones | gl | 1 | 71685 | 71685 | 0.3051%
1.1.3 | Movilizacion y desmovilizacion Obrador. | gl | 1 | 261960 | 261960 | 1.115%
1.1.3 | Electricidad /agua de construccion obra | gl | 1 | 65490 | 65490 | 0.2787%
1.1.4 | Revision general instalaciones de alimetacion de agua a Tanque T1 | gl | 1 | No Incluido | No Incluido | No Incluido | ITEM PARCIAL NO INLCUIDO EN ESTA ETAPA DE OBRA
1.1.5 | Documentacion Ejecutiva de obra | gl | 1 | 274350 | 274350 | 1.168%
1.2 | MOVIMIENTO DE SUELOS - SECTOR ESTACIONAMIENTOS -CIRCULACION |  |  |  | 1254014.025 | 5.338%
1.2.1 | Nivelacion y compactacion Terreno natural . | m2 | 3750 | 132.75 | 497812.5 | 2.119%
1.2.2 | Excavacion y Retiro Sobrante de suelo con ret. Sobrante | m3 | 36.5 | 973.5 | 35532.75 | 0.1512%
1.2.3 | Releno calcareo compactacion por capas | m3 | 65.5 | 1389.45 | 91008.975 | 0.3874%
1.2.4 | Relleno Piedra 1-3, nivelacion y compactacion | m2 | 3388 | 185.85 | 629659.8 | 2.68%
1.3 | SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA Y CONEXIÓN A M.T. S/PROY EPEN |  |  |  |  | 0% | RUBRO COMPLETO NO INLCUIDO EN ESTA ETAPA DE OBRA
1.3.1 | Seccionamiento y Bajada en punto de conexión EPEN sobre línea existente sobre poste Eucaliptus. | gl | 1 |  | No Incluido | No Incluido
1.3.2 | Línea subterránea de nexo MT, cable CAS 13.2KVA 4x1x35mm, desde punto de conexión a SET a instalar | ml | 150 |  | No Incluido | No Incluido
1.3.3 | Trámites de permisos en Ruta Provincial | gl | 1 |  | No Incluido | No Incluido
1.3.4 | Subestación transformadora SET aérea, c/provisión de seccionamiento aéreo | gl | 1 |  | No Incluido | No Incluido
1.3.5 | Gabinete de medición de energía en MT sobre estructura de la SET | gl | 1 |  | No Incluido | No Incluido
1.3.5 | Relé de Sobrecorriente trifásico y de Falla a Tierra , s/requerimento de EPEN | gl | 1 |  | No Incluido | No Incluido
1.3.6 | Puesta a tierra de servicio PAT de la SET, según cálculo | gl | 1 |  | No Incluido | No Incluido
1.3.7 | Cable de Interconexión, conexión salida de BT de la SET hasta Tablero Principal TP 01 | ml | 72 |  | No Incluido | No Incluido
1.3.8 | Adecuación de celda existente de Línea 13.2kv | gl | 1 |  | No Incluido | No Incluido
1.3.9 | Cartel Señalador de traza subterránea | gl | 1 |  | No Incluido | No Incluido
1.4 | GARITA DE INGRESO Y GUARDIA |  |  |  | 548434.5 | 2.334%
1.4.1 | Construcción según Plano Nro. ADL PL45 c/ panel (aberturas aluminio-vidrios) | gl | 1 | 415950 | 415950 | 1.77%
1.4.2 | Instalación Cloacal con Cámara séptica con capacidad de 500lts. | gl | 1 | 70534.5 | 70534.5 | 0.3002%
1.4.3 | Pozo absorvente con aros de HºPº de diám:1.20m y H:0,60m. | gl | 1 | 61950 | 61950 | 0.2637%
1.5 | PORTON DE INGRESO PPAL. FRENTE- S/ PLANO ADE-PL-46 |  |  |  |  | 0% | RUBRO COMPLETO NO INLCUIDO EN ESTA ETAPA DE OBRA
1.5.1 | Porton Coredizo metalico, S/plano ADE-PL-46 | ml | 6 |  | No Incluido | No Incluido
1.15.2 | Guia Metalica amurada según plano | ml | 12 |  | No Incluido | No Incluido
1.15.3 | Viga de H°A° para soporte de guia metalica | m3 | 1.44 |  | No Incluido | No Incluido
1.6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE PROCESO: CISTERNA H°A°- CASILLA DE COMANDO Y CONTROL |  |  |  | 2808455.7821 | 11.95%
1.6.1 | Excavación en sector a construir | m3 | 318.54 | 973.5 | 310098.69 | 1.32%
1.6.2 | Relleno compactado bajo platea, esp=40cm | m3 | 43.8 | 1354.05 | 59307.39 | 0.2524%
1.6.3 | Relleno compactado por capas perímetro de cisterna | m3 | 86.32 | 1354.05 | 116881.596 | 0.4975%
1.6.4 | Platea de Hº Aº s/ cálculo | m3 | 14.65 | 27187.2 | 398292.48 | 1.695%
1.6.5 | Tabiques perimetrales y centrales de HºAº, s/calculo | m3 | 19.56 | 34515 | 675113.4 | 2.874%
1.6.6 | Losa superior de HºAº, s/calculo | m3 | 15.65 | 30975 | 484758.75 | 2.063%
1.6.7 | Aislación hidraulica con membrana transitable Losa superior | m2 | 80 | 1432.8524 | 114628.1916 | 0.4879%
1.6.8 | Tapas de acceso a tanques, metálicas con tratmiento anticorrosivo | ud | 2 | 38055 | 76110 | 0.3239%
1.6.9 | Aislacion Hidraulica cara exterior H°A° con pintura asfáltica | m2 | 156.56 | 1106.25 | 173194.5 | 0.7372%
1.6.10 | Aislacion Hidraulica cara interno con pintura acrilica manos cruzadas | m2 | 252.25 | 1088.4303 | 274556.5445 | 1.169%
1.6.11 | Caño con bridas para entrada y salida con tratamiento anticorrosivo. | ud | 2 | 62757.12 | 125514.24 | 0.5342%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
1.7 | VEREDAS PERIMETRALES Y DE ACCESO |  |  |  | 397966.8 | 1.694%
1.7.1 | Vereda Perimetral de HºAº peinado, tramo Garita de acceso con mov. Suelos. | m2 | 13.5 | 1947 | 26284.5 | 0.1119%
1.7.2 | Vereda de HºAº peinado tramo Garita, Cisterna y Edificio con mov. Suelos | m2 | 166 | 2239.05 | 371682.3 | 1.582%
1.8 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS (O.CIVIL HºAº, O.METÁLICAS, CAÑERÍAS, EQUIP.) |  |  |  |  | 0% | RUBRO COMPLETO NO INLCUIDO EN ESTA ETAPA DE OBRA
1.8.1 | Relleno compactado bajo platea, esp=40cm | m3 | 2.97 |  | No Incluido | No Incluido
1.8.2 | Platea de HºAº | m3 | 9.9 |  | No Incluido | No Incluido
1.8.3 | Estructura metálica de cierre perimetral y cubierta de techo | gl | 1 |  | No Incluido | No Incluido
1.8.4 | Pileta de recepción de sólidos, incluida reja | gl | 1 |  | No Incluido | No Incluido
1.8.5 | Cañería de llegada de desagües industriales PPP 160 JE | ml | 25 |  | No Incluido | No Incluido
1.8.6 | Camaras de Inspeccion de H°A° de salida y llegada cañeria 160 | ud | 2 |  | No Incluido | No Incluido
1.8.7 | Cañeria de descarga a planta de Tratam. (reja llegada) PPP diam 110mm | ml | 19.65 |  | No Incluido | No Incluido
1.8.8 | Bombas sumergibles de Succion en pozo de llegada | ud | 1 |  | No Incluido | No Incluido
[5 empty] | 0 | 0%
1.9 | ACUEDUCTO DE ALIMENTACIÓN DESDE CISTERNA DE HPdelA HASTA PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |  | 8712417.6032 | 37.08%
1.9.1 | Acometida a acueducto existente 8", con accesorios de Acero, transición Acero/PVC. Incl. Mov suelos | gl | 1 | 327273.5197 | 327273.5197 | 1.393%
1.9.2 | Casilla Nro 01 conección a acueducto existente, s/plano ADE-PL-53, panel | gl | 1 | 214099.2 | 214099.2 | 0.9113%
1.9.3 | Acometida a Tanque T1, con acces. de Acero, elemntos de 24 volt , transición Acero/PVC. Incl. Mov suelos | gl | 1 | 327273.5197 | 327273.5197 | 1.393%
1.9.4 | Casilla Nro 02 conección a tanque T1 existente, s/plano ADE-PL-54 panel | gl | 1 | 420392.7 | 420392.7 | 1.789%
1.9.5 | Sistema de conexionado a Tanque 2 - Manifold de llegada y comando de valvulas segun plano | gl | 1 | 610650 | 610650 | 2.599%
1.9.5 | Sistema de Bombeo y Presurización para agua de consumo en planta de proceso | gl | 1 | 581005.1734 | 581005.1734 | 2.473%
1.9.6 | Sistema de Cloración para agua de consumo automatico | gl | 1 | 139051.2 | 139051.2 | 0.5918%
1.9.7 | Cañería de Alimentación a Planta de Proceso (zanjeo y tapado), Termofusión diám:2 1/2" | ml | 45 | 4818.0115 | 216810.5181 | 0.9228%
1.9.8 | Cañería de Alimentación a Garita de Ingreso y pta residuos (zanjeo y tapado), Termofusión diám:1" | ml | 82 | 3204.943 | 262805.325 | 1.119%
1.9.9 | Manifold de acero de llegada a Cisterna Nueva desde acueducto ( frabicac. y montaje caños y accesorios y estruc. anclaje de H° A° y pintura) | gl | 1 | 1019335.92 | 1019335.92 | 4.339%
1.9.10 | Casilla Nro 03 de Comando de válvulas de llegada de Acueducto, s/plano ADE-PL-49, panel | gl | 1 | 929250 | 929250 | 3.955%
1.9.11 | Cañería de Aspiración,Cisterna Nueva,Acero diám:3", c/filtro p/toma agua,c/tratamiento anticorrosivo. | ml | 13 | 8584.5 | 111598.5 | 0.475%
1.9.12 | Cañerías de Salidas a Drenaje, Acero diám:6" (hasta fuera de la casilla) | ml | 10 | 8770.7627 | 87707.6274 | 0.3733%
1.9.13 | Acueducto agua cruda en cañeria de PVC 160 J.E. Gris, Clase10 con valvulas y accesor. (zanjeo, provis./ coloc., cama arena tapada y prueba hidraulica) | ml | 680 | 5095.83 | 3465164.4 | 14.75%
[5 empty] | 0 | 0%
1.10 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS PLANTA DE PROCESO |  |  |  | 366286.1342 | 1.559%
1.10.1 | Inodoro pedestal con mochila, completo (Ferrum Andina o similar) | ud | 6 | 10824.7488 | 64948.4928 | 0.2764%
1.10.2 | Mingitorio Oval, completo | ud | 2 | 9413.079 | 18826.158 | 0.08013%
1.10.3 | Bacha sobre mesada de sanitarios Damas/Caballeros | ud | 6 | 7189.2671 | 43135.6028 | 0.1836%
1.10.4 | Bacha de cocina, Acero Inoxidable | ud | 3 | 12101.2522 | 36303.7566 | 0.1545%
1.10.5 | Lavatorio y columna para sanitarios (Ferrum Andina o similar) | ud | 2 | 11152.3506 | 22304.7013 | 0.09494%
1.10.6 | Receptáculo cuadrado para ducha Ferrum o similar | ud | 2 | 20064.8361 | 40129.6721 | 0.1708%
1.10.7 | Grifería para bacha s/ mesada en sanitarios Damas/Caballeros (Fv Arizona Plus o similar) | ud | 6 | 10325.1764 | 61951.0586 | 0.2637%
1.10.8 | Grifería para bacha sobre mesada en cocina (Fv Arizona Plus o similar) | ud | 3 | 10755.5521 | 32266.6563 | 0.1373%
1.10.9 | Grifería para ducha completa (Fv Arizona Plus o similar) | ud | 2 | 12765.034 | 25530.0679 | 0.1087%
1.10.10 | Grifería para mingitorio (Pressmatic) | ud | 2 | 10444.9839 | 20889.9679 | 0.08891%
1.11 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  | 3001935.505 | 12.78%
1.11.1 | Tablero Eléctrico fuerza motriz TS-04 en Casilla Nº3 para sistema bombeo/presurizacion/comando | ud | 1 | 169300.5 | 169300.5 | 0.7206%
1.11.2 | Automatismo control de válv. de comando-apertura y flotante p/acueducto / plano ADE-PL-Nº56 tanques T1-T2 (no incluye Cable señal a Eq. De Bombeo) | gl | 1 | 292050 | 292050 | 1.243%
1.11.3 | Ilumin.y tomas Monof/Trif. En Casilla Nº3 (bocas de iluminación c/artefactos 2X36 estanco y Tomas Cte. exterior) | gl | 1 | 133192.5 | 133192.5 | 0.5669%
1.11.4 | Cableado p/ Automatismo de control de válvulas solenoides, en zanja común de acueducto de caño PVC 160 J.E. Clase 10, subterraneo y protecciones | ml | 680 | 499.14 | 339415.2 | 1.445%
Completamiento de la Instalación de Iluminación y Tomas en Planta de Proceso
1.11.5 | Prov y Coloca. llaves de Comando de Iluminacion linea Siglo XXI o similar | Un. | 24 | 1469.1487 | 35259.5686 | 0.1501%
1.11.6 | Prov y Coloca. Tomas corrientes monofasicos linea Siglo XXI o similar | Un. | 16 | 1479.4074 | 23670.5192 | 0.1007%
1.11.8 | Llaves termicas de comando de Iluminacion en Sala de Proceso y otras dependencias industriales TSI-02 | Un. | 15 | 1604.0625 | 24060.9375 | 0.1024%
1.11.9 | Llaves termicas de tomas en Sala de Proceso y otras dependencias industriales | Un. | 10 | 1604.0625 | 16040.625 | 0.06827%
1.11.10 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación EXTERIOR sobre Brazo Pescante | ud | 9 | 12832.5 | 115492.5 | 0.4916%
1.11.11 | Provisión y coloc.de artefactos de ilumin.EXTERIOR sobre Columna:8m y Brazo:0.40m | ud | 4 | 93102 | 372408 | 1.585%
1.11.12 | Prov.y coloc.de artefactos de iluminación INTERIOR de Sala de Elaboración, Artefacto estanco led 2x36 watt | ud | 61 | 5221.5 | 318511.5 | 1.356%
1.11.13 | Prov.y coloc.de artefactos de ilumin.INTERIOR de los locales, p/oficinas de 3 x 36 watt | ud | 20 | 9934.0077 | 198680.1547 | 0.8456%
1.11.15 | Cañeria y cajas para la Instalacion de Corrientes Debiles SISTEMA DE ALARMA ROBO/VOZ y DATOS/ SISTEMA DE DETECCION INCENDIO/CCTV | ud | 65 | 2566.5 | 166822.5 | 0.7101%
1.11.16 | Puesta a Tierra de Servicio PAT edificio Planta de Proceso perimitro. | Gl | 1 | 504450 | 504450 | 2.147%
1.11.17 | Instalac. Pararayos Nave Planta de Proceso | Un. | 2 | 146290.5 | 292581 | 1.245%
1.13 | INSTALACIÓN CORRIENTES DEBILES-EXTINCION-INDICADORES |  |  |  | 1434530.3118 | 6.106%
1.13.1 | INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS (No incluye central telefónica) |  |  |  |  | 0%
1.13.1.a | Rack metalico puerta vidrio para futura Distribución interior sistema voz y datos | gl | 1 | 57631.2 | 57631.2 | 0.2453%
1.13.1.b | Cable Canal plastico en zocalo Tipo Zoloda 70 mm para distrib puestos trabajo | ml | 25 | 1791.2087 | 44780.2163 | 0.1906%
1.13.1.C | Cableado Estructurado cat 5 para puestos de trabajo | Bocas | 12 | 8695.2415 | 104342.8974 | 0.4441%
1.13.1.d | Boca Exterior para Internet para futura antena de señal | gl | 1 | 16418.6491 | 16418.6491 | 0.06988%
1.13.2 | SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO |  |  |  |  | 0%
1.13.2.a | Central de Alarma para 8 zonas tipo X-28 o similar | gl | 1 | 185850 | 185850 | 0.791%
1.13.2.b | Detector Infrarojo Presencia en sector administrativo y puertas | ud | 15 | 9735 | 146025 | 0.6215%
1.13.2.c | Teclado numerico en ingresos | ud | 2 | 13056.1245 | 26112.2489 | 0.1111%
1.13.2 | SISTEMA DE CCTV |  |  |  |  | 0%
1.13.2.a | Equipo de VCR para grabacion de señales ( Instalalado en rack de datos) | gl | 1 | 170805 | 170805 | 0.727%
1.13.2.b | Camaras externas | ud | 8 | 11611.2 | 92889.6 | 0.3954%
1.13.2.c | Camaras Interiores | ud | 7 | 12744 | 89208 | 0.3797%
1.13.3 | SISTEMA DE ALARMA E INSTALACIONES CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 0%
1.13.3.a | Central receptora de datos | gl | 1 | 274350 | 274350 | 1.168%
1.13.3.b | Detectores de Humo area administrativa | ud | 10 | 6301.2 | 63012 | 0.2682%
1.13.3.c | Matafuego Clase ABC por 5kg | ud | 10 | 7257 | 72570 | 0.3089%
1.13.3.d | Luz de Emergencia autonomo | ud | 17 | 3451.5 | 58675.5 | 0.2497%
1.13.3.e | Cartel de señalización de Salida de Emergencia | ud | 6 | 5310 | 31860 | 0.1356%
1.14 | TRATAMIENTO DE PISOS Y ZOCALOS INTERIORES |  |  |  |  | 0% | RUBRO COMPLETO NO INLCUIDO EN ESTA ETAPA DE OBRA
1.14.1 | Pintura epoxi en zocalos de hormigon . | m2 | 83.4225 | No Incluido | No Incluido | No Incluido
1.14.2 | Tratamiento pisos interiores con Pintura según Esp Tecnicas (Sectores Camaras y circulaciones) | m2 | 280 | No Incluido | No Incluido | No Incluido
1.14.3 | Tratamiento pisos interiores con Pintura según Esp Tecnicas (Sectores proceso y resto de dependencias | m2 | 550 | No Incluido | No Incluido | No Incluido
1.14.4 | Preparacion previa a la aplicación de la superficie existente | m2 | 800 | No Incluido | No Incluido | No Incluido
1.16 | INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA-AGUA CALIENTE-AGUA FRÍA |  |  |  | 485602.7406 | 2.067%
1.16.1 | Provisión y colocación de Split Frío/calor 3000frig. | ud | 3 | 46633.0663 | 139899.1988 | 0.5955%
1.16.2 | Provisión y colocación de Split Frío/Calor 4500frig. | ud | 2 | 62088.0067 | 124176.0134 | 0.5285%
1.16.3 | Provisión y colocación de Split Frío/Calor 6000frig. | ud | 2 | 70484.751 | 140969.5019 | 0.6%
1.16.4 | Provisión y colocación de Termotanque Eléctrico de 100 lts. | ud | 3 | 26852.6755 | 80558.0264 | 0.3429%
1.17 | INSTALACIÓN FRIGORÍFICA-EQUIPOS DE FRÍO |  |  |  | 0 | 0% | RUBRO COMPLETO NO INLCUIDO EN ESTA ETAPA DE OBRA
1.17.1 | Equipo Frío Compacto, c/cañería Interconexión con unididad Evaporadora exterior, c/ménsula de apoyo, Capacidad 4 HP. | ud | 1 |  | No Incluido | No Incluido
1.17.2 | Equipo Frío Compacto, c/cañería Interconexión con unididad Evaporadora exterior, c/ménsula de apoyo, Capacidad 10 HP. | ud | 4 |  | No Incluido | No Incluido
1.17.3 | Equipo Frío Compacto, c/cañería Interconexión con unididad Evaporadora exterior, c/ménsula de apoyo, Capacidad 15 HP. | ud | 1 |  | No Incluido | No Incluido
1.17.4 | Túnel de congelado rapido ( I.Q.F) Capacidad 300 Kg/hr instalado completo. | ud | 1 |  | No Incluido | No Incluido
1.17.5 | Extractores Axiales de Aire de 20 pulg. (1 HP ) con zingeria de instalacion | ud | 2 |  | No Incluido | No Incluido
1.17.6 | Máquina fabricadora de Hielo liquido | ud | 1 |  | No Incluido | No Incluido
1.17.7 | Bocas para provisión de Ozono | ud | 12 |  | No Incluido | No Incluido
1.18 | MUEBLES DE ACERO INOXIDABLE, MESADAS Y SEPARADORES |  |  |  | 391037.25 | 1.664%
1.18.1 | Mesada Granito Gris Mara, p/Sanit.Caballeros y Damas, e:2cm, L:2.40m, p/3 bachas. | ud | 2 | 32125.5 | 64251 | 0.2735%
1.18.2 | Mesada Granito Gris Mara, p/Sector Catering, e:2cm, L:2,00m, ciega sobre estruc.de tubos de acero. | ud | 1 | 48321 | 48321 | 0.2057%
1.18.3 | Mesada Granito Gris Mara, p/Catering,e:2cm,L:2,00m,p/1 bacha de cocina, sobre estruc.tubos acero. | ud | 1 | 52038 | 52038 | 0.2215%
1.18.4 | Mesada Granito Gris Mara, p/Comedor,e:2cm, L:4.55m,p/2 bachas cocina,sob.estruc.tubos acero. | ud | 1 | 77313.6 | 77313.6 | 0.3291%
1.18.5 | Mesada Granito Gris Mara, p/Comedor,e:2cm, L:2,25m,p/1 bachas cocina,sob.estruc.tubos acero, Local 20 | ud | 1 | 29868.75 | 29868.75 | 0.1271%
1.18.3 | Mesada Granito Gris Mara, p/Laboratorio,e:2cm,L:2,50m,p/1 bacha de cocina, sobre estruc.tubos acero. | ud | 1 | 53985 | 53985 | 0.2298%
1.18.6 | Separadores de mingitorios de Granito Gris Mara con herrajes de fijación | ud | 3 | 5752.5 | 17257.5 | 0.07345%
1.18.7 | Pediluvio con conexión descarga PPA Local 14/18. | ud | 2 | 24001.2 | 48002.4 | 0.2043%
1.18.8 | Mesada de Acero Inoxidable AISI 304 dimensiones 3.40x0.90m.con estructura Ac. Inox. Tipo M1 | ud | 1 | No Incluido | No Incluido | No Incluido | ITEM PARCIAL NO INLCUIDO EN ESTA ETAPA DE OBRA
1.18.9 | Mesada de Acero Inoxidable AISI 304 dimensiones 3.70x0.90m.con estructura Ac. Inox Tipo M2 | ud | 1 | No Incluido | No Incluido | No Incluido | ITEM PARCIAL NO INLCUIDO EN ESTA ETAPA DE OBRA
1.18.10 | Mesada de Acero Inoxidable AISI 304 dimensiones 2,90x0.65m.con estructura Ac. Inox Tipo M3 | ud | 18 | No Incluido | No Incluido | No Incluido | ITEM PARCIAL NO INLCUIDO EN ESTA ETAPA DE OBRA
1.19 | VIDRIOS y ESPEJOS |  |  |  | 35218.575 | 0.1499%
1.19.1 | Provisión y colocación de Espejos p/sanitarios y vestuarios | m2 | 10.5 | 3354.15 | 35218.575 | 0.1499%
1.20 | PINTURA |  |  |  | 633039.438 | 2.694%
1.20.1 | Esmalte sintetico en carpinterias de Chapa, de Planta de proceso y varios | m2 | 211.508 | 973.5 | 205903.038 | 0.8764%
1.20.2 | Latex Acrilico sobre muros de H°A° rampas de Carga/descarga | m2 | 449 | 796.5 | 357628.5 | 1.522%
1.20.3 | Latex Exterior zocalos de H°P° externos | m2 | 93.5 | 743.4 | 69507.9 | 0.2958%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
1.22 | PILETA DE SECADO DE BARROS S/PROYECTO MED. AB. |  |  |  | 2216535.8676 | 9.434%
1.22.1 | Excavación en sector a platea construir | m3 | 15.75 | 1720.28 | 27094.4101 | 0.1153%
1.22.2 | Relleno Calcareo compactado bajo platea, esp=30cm | m3 | 42 | 1354.05 | 56870.1 | 0.2421%
1.22.3 | Excavacion y Tapada cañeria PVC internonexion | m3 | 24 | 973.5 | 23364 | 0.09945%
1.22.4 | Platea de Hormigon Armado playa barros | m3 | 16.5 | 24868.5 | 410330.25 | 1.747%
1.22.5 | Muros perimetrales Hormig Armado playa de barros | m3 | 14.55 | 31948.5 | 464850.675 | 1.979%
1.22.3 | Piso interior de Ladrillos | m2 | 73 | 3982.5 | 290722.5 | 1.237%
1.22.4 | Piso interior de aridos seleccionados- esp. 0,50 m | m2 | 73 | 2430.6814 | 177439.7392 | 0.7552%
1.22.5 | Caño PVC diam 200 mm ranurado, amurado a piso | ml | 23 | 2759.9995 | 63479.988 | 0.2702%
1.22.5 | Llave esclusas de ciere hidraulico 4" pileta secado de barros, incluida brida de conexión | Un. | 2 | 7156.9565 | 14313.913 | 0.06092%
1.22.6 | Camara de Inspeccion para impulsion en camara de barros | Un. | 1 | 63012 | 63012 | 0.2682%
1.22.7 | Cañeria de Impulsion desde Playa de barros PVC diam 60 mm JE, incl. | ml | 34.9 | 2920.5 | 101925.45 | 0.4338%
1.22.8 | Camara de llegada efluentes industr. s/proy.muros de H°A° con rejas de acero largo 3,00 mts | gl | 1 | 75876.3898 | 75876.3898 | 0.323%
| Sector Tanques Plasticos Planta de Tratamiento |  |  | 0 | 0 | 0%
1.22.9 | Relleno y tapado Sector tanques plasticos, acopio, transporte, relleno y compact. por capas.- | m3 | 110 | 1593.5646 | 175292.1047 | 0.7461%
1.22.10 | Colocacion de Geotextil y tapado con suelo granular espesor 5 cm en sector tanques plasticos | m2 | 380 | 715.6957 | 271964.3478 | 1.158%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
1.21 | TAREAS FINALES |  |  |  | 446925 | 1.902%
1.20.6 | Documentacion Conforme a Obra | gl | 1 | 292050 | 292050 | 1.243%
1.20.7 | Limpieza periodica y Final de obra | ud | 5 | 30975 | 154875 | 0.6592%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
TOTAL OBRA |  |  |  |  | 23494384.5326 | 100%
|  |  |  | Control | 23494384.5326

## PLAN DE TRABAJO
OBRA: TERMINACION PLANTA DE PROCESO DE PESCADOS (2da ETAPA)
PROPIETARIO: CENTRO PYME ADENEU - NEUQUEN
UBICACIÓN: Ruta de Acceso a Dique - Piedra del Águila - Provincia del Neuquén
Fecha: Mayo-2017
PLAN DE TRABAJOS Y CRONOGRAMA DE INVERSIONES
Nº | Rubro | Inc | Precio | PLAZO DE OBRA EN MESES
|  | % | $ | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 5 | 6
1 | TAREAS PRELIMINARES | 3.243% | 761985 | 60% | 1.946% | 40% | 1.297% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | MOVIMIENTO DE SUELOS - SECTOR ESTACIONAMIENTOS -CIRCULACION | 5.338% | 1254014.025 | 20% | 1.068% | 40% | 2.135% | 20% | 1.068% | 0% | 0% | 10% | 0.5338% | 10% | 0.5338% | 100%
3 | SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA Y CONEXIÓN A M.T. S/PROY EPEN | 0% | 0 | 5% | 0% | 15% | 0% | 40% | 0% | 25% | 0% | 15% | 0% |  | 0% | 100%
4 | GARITA DE INGRESO Y GUARDIA | 2.334% | 548434.5 |  | 0% | 10% | 0.2334% | 30% | 0.7003% | 30% | 0.7003% | 30% | 0.7003% |  | 0% | 100%
5 | PORTON DE INGRESO PPAL. FRENTE- S/ PLANO ADE-PL-46 | 0% | 0 |  | 0% | 30% | 0% | 40% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE PROCESO: CISTERNA H°A°- CASILLA DE COMANDO Y CONTROL | 11.95% | 2808455.7821 | 0% | 0% | 25% | 2.988% | 50% | 5.977% | 20% | 2.391% | 5% | 0.5977% | 0% | 0% | 100%
7 | VEREDAS PERIMETRALES Y DE ACCESO | 1.694% | 397966.8 | 5% | 0.08469% | 20% | 0.3388% | 35% | 0.5929% | 25% | 0.4235% | 15% | 0.2541% |  | 0% | 100%
8 | PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS (O.CIVIL HºAº, O.METÁLICAS, CAÑERÍAS, EQUIP.) | 0% | 0 | 0% | 0% | 20% | 0% | 35% | 0% | 35% | 0% | 10% | 0% |  | 0% | 100%
9 | ACUEDUCTO DE ALIMENTACIÓN DESDE CISTERNA DE HPdelA HASTA PLANTA DE TRATAMIENTO | 37.08% | 8712417.6032 | 5% | 1.854% | 30% | 11.12% | 35% | 12.98% | 30% | 11.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
10 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS PLANTA DE PROCESO | 1.559% | 366286.1342 | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 40% | 0.6236% | 30% | 0.4677% | 30% | 0.4677% | 100%
11 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 12.78% | 3001935.505 | 0% | 0% |  | 0% | 20% | 2.555% | 25% | 3.194% | 35% | 4.472% | 20% | 2.555% | 100%
12 | INSTALACIÓN CORRIENTES DEBILES-EXTINCION-INDICADORES | 6.106% | 1434530.3118 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 3.358% | 40% | 2.442% | 5% | 0.3053% | 100%
13 | TRATAMIENTO DE PISOS Y ZOCALOS INTERIORES | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 40% | 0% | 10% | 0% | 100%
14 | INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA-AGUA CALIENTE-AGUA FRÍA | 2.067% | 485602.7406 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 1.033% | 50% | 1.033% |  | 0% | 100%
15 | INSTALACIÓN FRIGORÍFICA-EQUIPOS DE FRÍO | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 50% | 0% | 30% | 0% | 20% | 0% | 100%
16 | MUEBLES DE ACERO INOXIDABLE, MESADAS Y SEPARADORES | 1.664% | 391037.25 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 40% | 0.6658% | 40% | 0.6658% | 20% | 0.3329% | 100%
17 | VIDRIOS y ESPEJOS | 0.1499% | 35218.575 | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 65% | 0.09744% | 35% | 0.05247% | 100%
18 | PINTURA | 2.694% | 633039.438 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.9431% | 45% | 1.212% | 20% | 0.5389% | 100%
19 | PILETA DE SECADO DE BARROS S/PROYECTO MED. AB. | 9.434% | 2216535.8676 | 0% | 0% | 20% | 1.887% | 20% | 1.887% | 30% | 2.83% | 30% | 2.83% |  | 0% | 100%
20 | TAREAS FINALES | 1.902% | 446925 | 5% | 0.09511% | 5% | 0.09511% | 10% | 0.1902% | 10% | 0.1902% | 40% | 0.7609% | 30% | 0.5707% | 100%
|  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
| TOTALES | 100% | 23494384.5326
AVANCE FÍSICO TEÓRICO |  | MENSUAL |  | 5.047% |  | 20.1% |  | 25.95% |  | 27.48% |  | 16.07% |  | 5.357% |  | 100%
|  | ACUMULADO |  | 5.047% |  | 25.15% |  | 51.1% |  | 78.57% |  | 94.64% |  | 100%
INVERSIÓN TEÓRICA |  | MENSUAL |  | 1185859.2752 |  | 4722329.07 |  | 6096582.3617 |  | 6455861.8227 |  | 3775131.8048 |  | 1258620.1982
|  | ACUMULADO |  | 1185859.2752 |  | 5908188.3452 |  | 12004770.7069 |  | 18460632.5296 |  | 22235764.3344 |  | 23494384.5326

## CURVA DE INVERSIÓN
5.047% | 25.15% | 51.1% | 78.57% | 94.64% | 100%
MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6

## INDICES
domingo 04 / febrero 2018
CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION
PERIODO | Construccion |  |  | Materiales |  |  | Mano de obra
| Costo (1) | % mes | % anual | Costo (1) | % mes | % anual | Costo (1) | % mes | % anual
2017-12-01 | 212.7 | 1.2% | 0% | 202.2 | 2.2% | 0% | 228.1 | 0% | 0%
2017-11-01 | 210.1 | 1% | 0% | 197.8 | 1.9% | 0% | 228.1 | 0% | 0%
2017-10-01 | 208 | 0.9% | 34.07% | 194.2 | 1.5% | 29.42% | 228.1 | 0% | 40.62%
2017-09-01 | 206.2 | 0.8% | 33.17% | 191.3 | 1.5% | 27.92% | 228.1 | 0% | 40.62%
2017-08-01 | 204.5 | 1.14% | 32.37% | 188.4 | 2.11% | 26.42% | 228.1 | 0% | 40.62%
2017-07-01 | 202.2 | 5.7% | 31.27% | 184.5 | 3.1% | 24.42% | 228.1 | 9% | 40.62%
2017-06-01 | 191.2 | 0.95% | 25.52% | 179 | 1.7% | 21.32% | 209.2 | 0% | 31.62%
2017-05-01 | 189.4 | 1.12% | 24.62% | 176 | 1.62% | 19.62% | 209.2 | 0.62% | 31.62%
2017-04-01 | 187.3 | 4.1% | 23.5% | 173.2 | 1.5% | 18% | 207.9 | 7.4% | 31%
2017-03-01 | 180 | 0.6% | 28.4% | 170.7 | 1% | 18.5% | 193.6 | 0% | 44%
2017-02-01 | 179 | 0.39% | 32.39% | 169 | 0.71% | 22.81% | 193.6 | 0% | 47%
Ene/2017(*) | 178.3 | 4.09% | 32% | 167.8 | 2.57% | 22.1% | 193.6 | 6.02% | 47%
2016-12-01 | 171.3 | 2.33% | 38.69% | 163.6 | 1.61% | 39.15% | 182.6 | 3.4% | 38.35%
2016-11-01 | 167.4 | 0.96% | 36.36% | 161 | 1.64% | 37.54% | 176.6 | 0% | 34.95%
2016-10-01 | 165.8 | 4.8% | 35.4% | 158.4 | 1.4% | 35.9% | 176.61 | 9.55% | 34.95%
2016-09-01 | 158.2 | 0.8% | 30.6% | 156.2 | 1.3% | 34.5% | 161.2 | 0% | 25.4%
2016-08-01 | 157 | 0.4% | 30.7% | 154.2 | 0.7% | 34.8% | 161.2 | 0% | 25.4%
2016-07-01 | 156.4 | 1.3% | 36.5% | 153.2 | 1.7% | 36.5% | 161.2 | 0.8% | 36.4%
2016-06-01 | 154.4 | 0.8% | 28.5% | 150.6 | 1% | 36% | 159.9 | 0.6% | 19.1%
2016-05-01 | 153.1 | 1% | 35.7% | 149.1 | 1.6% | 36.5% | 159 | 0.2% | 34.7% | 1.3893
2016-04-01 | 151.6 | 8.1% | 44.2% | 146.8 | 1.9% | 36.9% | 158.7 | 18.1% | 55.7%
2016-03-01 | 140.2 | 1% | 33.4% | 144.1 | 1.62% | 36.71% | 134.4 | 0% | 28.49%
2016-02-01 | 138.8 | 2.73% | 33.33% | 141.8 | 3.2% | 36.7% | 134.4 | 2.05% | 28.4%
2016-01-01 | 135.1 | 2.89% | 42.43% | 137.4 | 3.72% | 26.1% | 131.7 | 1.6% | 22%